## Blad1
Verslag overleg op
Aanwezig: Teun, Evelien, Jorrit
Afwezig:
Notulen aan: Fedde van Gils, Evelien Rookmaker, Teun Aarts
Onderwerp | Besproken | Afspraak | Wie | Wanneer
1 Openen en vaststellen agenda
2 Mededelingen | alles gaat goed tot nu toe Nog niet te ver vooruit plannen omdat het nog niet precies duidelijk is hoelang iemand er over gaat doen | Zo door blijven gaan Want hij gaat zo goed.
3 Notulen vorige vergadering (d.d. 25-8-2014 tabblad) | N.V.T
4 rolverdeling | Github-master | Github-master | Jorrit
5 Wat gaan we doen deze week | Wat gaat Evelien doen | Ze is bezig met PvA en heeft het dindag af en ze krijgt hulp van teun. | Evelien | dinsdag af
| Wat gaat Teun doen | Hij is bezig met de planning en heeft hij vrijdag af. Daarna helpt hij evelien | Teun | vrijdag af
| Wat gaat Jorrit doen | Hij is bezig met de vernieuwde opdracht en heeft het vrijdag af daarna gaat hij prototypes maken | Jorrit | vrijdag af
8 Vastellen volgende vergadering: week 12 | Wanneer doen we de vergadering | Dinsdag 15-9-2015
9 Rondvraag | geen vragen
10
11
12
13
14
15
16