## Blad1
Verslag overleg op
Aanwezig: Teun Aarts, Jorrit Meeuwissen
Afwezig: Evelien Rookmaker
Notulen aan: Fedde van Gils
Onderwerp | Besproken | Afspraak | Wie | Wanneer
1 Openen en vaststellen agenda | Teun is de voorzitter en Jorrit de notulist
2 Mededelingen | We liggen een beetje achter op schema maar dat maakt niet uit. Maar we zijn wel goed bezig
3 Notulen vorige vergadering (d.d. 25-8-2014 tabblad)
4 Hoe gaat het met iedereen en is iedereen tevreden met hoe het gaat? | Jorrit vind het goed gaan en moet alleen nog zijn opdracht af tekenen | Jorrit laat onwikkelomgeving nog aftekenen | Jorrit | 2015-09-30
| Teun vind dat het ook goed gaat en hij moet de definitieve datadictionary nog laten zien. | Teun moet datadictionary nog aftekenen | Teun | 2015-09-30
5 Wat gaan we deze week doen? | Jorrit gaat na de ontwikkelomgeving de database inrichten of de applicatie bouwen Teun gaat na de datadictionary de database normaliseren en bouwen | jorrit gaat database inrichten en/ of de webapplicatie bouwen. Teun gaat de database normaliseren en bouwen | Jorrit, teun | 2015-10-04
6 Zit er iemand met iets waar je hulp bij nodig hebt? | Alles loopt goed en niemand loopt tegen problemen aan
7 Waar willen we volgende week staan? | We willen alles af hebben tot het bouwen van de webapplicatie | alles af tot het bouwen van de webapplicatie
8 Vastellen volgende vergadering: week 12 | 2015-10-06 | 2015-10-06 |  | 2015-10-06
9 Rondvraag
15
16