## Blad1
Verslag overleg op
Aanwezig: Teun Aarts, Evelien Rookmaker, Jorrit Meeuwissen
Afwezig:
Notulen aan: Fedde van Gils
Onderwerp | Besproken | Afspraak | Wie | Wanneer
1 Openen en vaststellen agenda | Teun voorzitter Jorrit nutulist |  | Teun en Jorrit
2 Mededelingen | We lopen een beetje achter dus we moeten hard doorwerken Meneer vosselaars heeft nog niet gereageerd |  | Teun
3 Notulen vorige vergadering (d.d. 25-8-2014 tabblad)
4 Hoe ver ben je met je opdracht en heb je hulp nodig. | Hernieuwde opdracht kan niet afgetekend worden omdat er nog geen mail terug is. Het Plan van aanpak is morgen afgetekend. Prototypes moeten nog afgetekend worden. | Hernieuwde opdracht, offerte en plan van aanpak laten aftekenen. | Teun, Jorrit en Evelien
5 Wat gaan we de komende week doen | Jorrit en teun gaan beginnen aan de offerte. Evelien maakt de Plan van Aanpak af | Offerte is donderdag afgetekend net als het Plan van Aanpak | Teun, Jorrit en Evelien | 2015-09-17
Alles van het 1e stuk donderdag afgetekend
8 Vastellen volgende vergadering: week 12 | Dinsdag om 10:40
9 Rondvraag | Evelien vroeg wanneer officeel alles af was | 13 november moet het project af zijn | Evelien
10
11
12
13
14
15
16